[image: logo_1]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
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APSTIPRINU
SIA “Jēkabpils ūdens”
Valdes loceklis 
______________A.Smagars
2022.gada 7.aprīlī
Tirgus izpēte
identifikācijas Nr. JŪ – CA 4/2022
“Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”

1.Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas numurs: 45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV - 5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309
Kontaktpersona juridiskos jautājumos: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv 
Tehniskajos jautājumos: komunālinženiere Lilija Berģe: 29992138
lilija.berge@jekabpilsudens.lv
[bookmark: _Hlk100155099]Struktūrvienības vadītājs Ainārs Joksts: 29992108, ainars.joksts@inbox.lv

2.Tirgus izpētes priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk83803751]2.1. CPV 45262330-3. Betona remontdarbi Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. “Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atbilstoši  3. pielikumam. 
2.2. Iepirkuma  priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmeta kopumu.
2.3. Termiņš darbu izpildei 6 mēneši.

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 16.maijam, plkst. 10:00. 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Jēkabpils ūdens” – Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, LV-5201, vai nosūtot pa pastu tā, lai piedāvājums tiktu saņemts līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums jānoformē vienā slēgtā aploksnē norādot sekojošu informāciju:
pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; norāde: Piedāvājums tirgus izpētei “Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”,  identifikācijas Nr. JŪ - CA 4/2022, neatvērt līdz 16.04.2022. plkst. 10.00, vai atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv, ievērojot noteikto termiņu. 
Visi piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek atvērti un netiek vērtēti.

4. Piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā. 
[bookmark: _Toc145916135]
5. Vispārējās prasības pretendentiem
5.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Visi pretendenti piedalās tirgus izpētē uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
1. Rakstisku pieteikumu par dalību tirgus izpētē, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts – 1.pielikums);
2. Finanšu piedāvājumu, atbilstoši  2. pielikumam.
3. Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu atbilstoši  3. pielikumam.
4. Apliecinājumu ar īsu aprakstu par vismaz viena līdzīga veida objekta (sūkņu stacija, attīrīšanas iekārta) remontdarbu veikšanu.
7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
7.1. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas tiks veikta piedāvājumu izvērtēšana.
7.2. Par tirgus izpētes uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumam un tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās viszemāko cenu. 
7.3. Pasūtītājs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātā pakalpojuma specifikāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, pasūtītājam ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības tirgus izpētē. 
7.4. Ar tirgus izpētes uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam. Iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ netiek paredzēta. 
[bookmark: _Hlk42610729]7.5. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv 
8. Lēmums par tirgus izpētes iepirkuma  izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 
8.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.2. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

Pielikumi: 
1. Pretendenta pieteikums
2. Finanšu piedāvājums
3. Tehniskā specifikācija/piedāvājums
4. Līguma projekts
5. Baseina Nr. 4 apsekošanas atzinums 

Juriste D. Ose

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums (veidlapa)
dalībai tirgus izpētē
2022.gada    .	

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētē, identifikācijas Nr. JŪ – CA 4/2022 “Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”


Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Apliecinām, ka:
· Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,
· pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,
· iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamiem visus riskus un atbildību iesniegto piedāvājumu sakarā, 
· piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
· sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

    Aizpilda, norādot vajadzīgo
  
   <Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds, pievienojot pilnvaru, ja nepieciešams>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, >



Ja iesniedz ar drošo e-parakstu
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk100156693]tirgus izpētē  identifikācijas Nr. JŪ – CA 4/2022, “Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”
1. Piedāvājumā ir iekļauti visi ar remontdarbu veikšanu saistītie darbi un izmaksas, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, piedāvājums sastādīts pamatojoties uz objekta vizuālo apsekošanu un paredzamo darbu izvērtēšanu, noformēšanu, transportu, visi LR paredzētie nodokļi.
2.  Izpildītājs apzinās, ka visi ar veiksmīgu remontdarbu veikšanu radušies papildus izdevumi būs jāsedz par saviem līdzekļiem. Pasūtītājs neapmaksās remontdarbu gaitā radušos papildus darbus un izdevumus.
3. Izpildītājs ir pārliecinājies par visiem norādītājiem apjomiem, remontdarbu gaitā jebkādas apjomu nesakritības ir sedzamas par Izpildītāja līdzekļiem.
4. Piedāvājums iesniegts saskaņā ar tehnisko specifikāciju/piedāvājumu, atbilstoši  3. pielikumam.

	N.P.K.
	Darbs
	 EUR

	1.
	Hidroizolācijas atjaunošana dzelzbetona sienu augšdaļā 
	

	2.
	Betona plaisu un izdrupumu remontdarbi sienās  

	

	3.
	Aerācijas baseina galos izbūvēto atdalošo kabatu dzelzsbetona sienas remonts
	

	4.
	Aerācijas baseina galos izbūvēto atdalošo kabatu dzelzsbetona sienas remonts
	

	5.
	Betona plākšņu nomaiņa virs atdalošajām sienām
	

	
	Kopā bez PVN
	

	
	PVN
	

	
	Kopā ar PVN
	




<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>






Ja iesniedz ar drošo e-parakstu
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Pielikums Nr.3
Tehniskā specifikācija/piedāvājums
tirgus izpētē  identifikācijas Nr. JŪ – CA 4/2022 “Betona remontdarbi NAI aerācijas baseinam Nr. 4”
Vispārējās prasības
Remontdarbi jāveic saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” , LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 
Pirms remontdarbu veikšanas katram materiālam jāiesniedz atbilstības deklarācija.
Obligāta objekta apskate dabā: Daugavsalas iela  3, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Pirms ierašanās saskaņot pa tālr. Ainārs Joksts: 29992108
Darbu nodošana un pieņemšana
Pēc darbu beigām Uzņēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos etapus un objektu. Tiks veikti nepieciešamie izmēģinājumi un testēšana. Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības.
	
	Darbu apraksts
	Apjoms
	Piedāvājums

	1.
	Hidroizolācijas atjaunošana dzelzbetona sienu augšdaļā                           
	  360m2
	

	2. 
	Betona plaisu un izdrupumu remontdarbi sienās  
Materiāls: Sikagard 720 EpoCem trīskomponentu, ar epoksīdiem modificētu cementa bāzes vai ekvivalents                       
	15m2

	

	3.
	Hidroizolācijas atjaunošana dzelzbetona sienu apakšdaļā
Materiāls hidroizolācijai: Sika® Permacor® - 3326 EG H vai ekvivalents       
	600m2

	

	4.
	Aerācijas baseina galos izbūvēto atdalošo kabatu dzelzsbetona sienas remonts. No sienām jāatdala viss sairušais betons. Atsevišķas sienu daļas ir pilnībā jāatjauno, veicot sienu betonēšanu ar hidrobetonu. Atsegtais stiegrojums ir jāattīra no netīrumiem un rūsas. Attīrītais betons un stiegrojums ir jāgruntē ar  SikaTop® Armatec®-110 EpoCem vai ekvivalentu, kas ir polimērmodificēts cementa bāzes šķiedras saturošs maz rūkošu vienkomponenta remontjavu ar pretkorozijas inhibitoru
	25m2
	

	5.
	Betona plākšņu nomaiņa virs atdalošajām sienām (iekļaujot hidroizolāciju) 			
	33 tekošie metri
	


<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.4
Līguma projekts
LĪGUMS
Par  betona remontdarbiem NAI aerācijas baseinam Nr. 4 

Jēkabpilī						             Datums skatāms laika zīmogā. 
                                                                                                    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr.45403000395, tās valdes locekļa Artūra Smagara personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
…, kurš rīkojas saskaņā ar … (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi – Puse, bet abi kopā – Puses, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, noslēdz Līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt betona remontdarbus NAI aerācijas baseinam Nr.4 (turpmāk – Darbs) Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (turpmāk – Objekts) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. Līguma pielikumu).
1.2. Darba izpildē Izpildītājam jāievēro LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” , LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”,  un citi spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē Līguma priekšmetā minēto Darbu. 
1.3. Darba izpildes termiņš ir 2022.gada …, neieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā.  

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 00,00 EUR (euro, centi). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir 00,00 EUR (euro, centi). Līgumcenas un PVN summa (turpmāk – Līguma summa) ir 00,00 EUR (euro, centi).
2.2. Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic Izpildītājam sekojošā kārtībā:
2.2.1. Izpildītājs pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam avansa rēķinu 30% apmērā no Līgumā 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas. Pasūtītājs avansa rēķinā norādīto summu pārskaita Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no avansa rēķina saņemšanas dienas;
2.2.2. atlikušo summu no Līgumā 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc  Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu.
2.3. Līgumā 2.1.punktā noteiktā Līgumcena paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 

3. Darba kvalitāte un garantija
3.1. Izpildītajam Darbam un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņš ir 2(divi) gadi, skaitot no Darba nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
3.2. Garantijas termiņā Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un materiālu defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu.
3.3. Garantijas termiņā Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas novērst visus konstatētos defektus un trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
3.4. Ja Izpildītājs atsakās vai nespēj novērst radušos defektus un/vai trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieaicināt citus speciālistus šādu defektu un trūkumu novēršanai. Tādā gadījumā Izpildītājs sedz visus ar defektu un trūkumu novēršanu radušos izdevumus Pasūtītājam. Izpildītājs šādus izdevumus Pasūtītājam apmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 
4. Pušu saistības
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē;
4.1.2. Darba izpildē iesaistīt tikai kvalificētu personālu;
4.1.3. atbildēt par savu no Līgumā izrietošo saistību neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
4.1.4. nekavējoties pēc Darba izpildes par saviem līdzekļiem izvest no Objekta inventāru un darba rīkus, kas bija nepieciešami Darba veikšanai;
4.1.5. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties trūkumu akta sastādīšanā un novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus Darba izpildē;
4.1.6. nenodot uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām, kā arī neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto informāciju par Pasūtītāju, kā arī neizmantot ar Līguma izpildi saistīto informāciju komerciāliem nolūkiem;
4.1.7. izturēties saudzīgi pret Pasūtītāja īpašumā esošajām materiālajām vērtībām, kā arī atbildēt par sekām, kas iestājas, neievērojot šo noteikumu, t.sk., atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos tiešos zaudējumus;
4.1.8. nodrošināt Darbu izpildes laikā radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot izvešanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.2. Pasūtītāja pienākumi:
4.2.1. nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Objektam Darba veikšanai; 
4.2.2. pieņemt Darbu, ja tas ir veikts kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.2.3. samaksāt par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, veiktu Darbu;
4.2.4. sastādīt trūkumu aktu, ja Darbs neatbilst Līguma noteikumiem;. 
4.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Darba izpildes kontroli Objektā un pieprasīt no Izpildītāja atskaiti par Darba izpildes gaitu.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas kārtība
5.1. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darba pabeigšanas Objektā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darba nodošanas-pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas-pieņemšanas akta un izpildu dokumentācijas saņemšanas veic Darba pārbaudi un paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja, pieņemot Darbu, Pasūtītājs konstatē, ka tie nav izpildīti pienācīgā kvalitātē un/vai apjomā, vai arī izpildījums nav atbilstošs Līgumam vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs neparaksta Darba nodošanas-pieņemšanas aktu, bet sastāda trūkumu aktu, norādot konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu. Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda Izpildītāja veikto Darbu un, atzīstot to par izpildītu, paraksta Darba nodošanas-pieņemšanas aktu.
5.3. Jautājumu par Līguma 5.2.punktā minētajā trūkumu aktā norādīto neatbilstību pamatotību izlemj Pušu pārstāvji trūkumu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstības nav, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

6. Pušu mantiskā atbildība
6.1. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.  Līgumsodu Izpildītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu Izpildītājam, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsodu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par izpildīto Darbu tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.
6.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par riskiem, kas var rasties Darba izpildes gaitā Pasūtītājam, ieskatot normatīvo aktu neievērošanu vai pārkāpšanu, par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.

7. Fizisko personu datu apstrāde
7.1. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo darbinieku identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pusei likumīgu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas likumīgas attiecīgās Puses intereses.
7.2. Puse, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura norādīta kā atbildīgā persona vai pārstāvis) par:
7.2.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
7.2.2. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, tas ir,  Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai;
7.2.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības. 

8. Līguma noteikumu grozīšana un izbeigšana
8.1. Līguma spēkā stāšanās datums ir tā parakstīšanas datums (pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  un tā laika zīmoga datums).
8.2. Pasūtītājam ir tiesības paziņojuma kārtībā, 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 
8.2.1. ja Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs veikt Darbu atbilstoši Līgumam;
8.2.2. ja atkārtoti tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Darbi, trūkumi vai neatbilstība Pasūtītāja prasībām;
8.2.3. ja Darba izpildes laikā Izpildītājs pārkāpj darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus Objektā;
8.2.4. Izpildītāja Darba izpildes termiņa kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas;
8.2.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
8.2.6. Izpildītājs ir nodarījis zaudējumus Pasūtītājam, un tie pārsniedz 10% (desmit procentus) no Līgumcenas;
8.2.7. ja Izpildītājs  ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā,  ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē.
8.3. Izbeidzot Līgumu Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību un veic savstarpējos norēķinus.

9. Strīdu izšķiršanas kārtība
9.1. Visus strīdus šī Līguma sakarā Puses risina sarunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm. 
9.2. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā Puses sarunu ceļā nepanāk vienošanos, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības.
10.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās.
10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.

11. Citi noteikumi
11.1. Visos ar Darba izpildi saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāja atbildīgo darbinieku.
11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz tās oficiālo elektroniskā pasta adresi. Pušu oficiālās elektroniskā pasta adreses ir norādītas Līguma  “Pušu rekvizītu un paraksti”.  Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.4. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra formā, nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs savstarpējā sarakstē izmanto oficiālās elektroniskā pasta adreses.  
11.5. Puses vienojas, ka pa pastu, elektroniski vai citādā veidā nosūtīto dokumentu un paziņojumu saņemšanai, tās vadīsies pēc Paziņošanas likumā noteiktajiem termiņiem
11.6. Līguma izpildes kontrolei, Darba nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavošanai un parakstīšanai, trūkumu aktu sagatavošanai un parakstīšanai, operatīvai tehnisku un organizatorisku jautājumu risināšanai, Puses pilnvaro savus atbildīgos darbiniekus (kontaktpersonas):
11.6.1. Izpildītāja atbildīgais darbinieks: Ainārs Joksts, tālrunis Nr. +371 29992108, elektroniskā pasta adrese: ainars.joksts@inbox.lv;
11.6.2. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks: .., tālrunis: +371 …, e-pasta adrese:...
11.7. Līgums kopā ar pielikumu ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienots viens pielikums: “Tehniskā specifikācija/piedāvājums”. 

Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs: 
SIA “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas Nr. 45403000395
PVN maksātāja Nr. LV45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
Banka: AS SEB banka 
Kods: UNLALV2X
Konts: LV80UNLA0009000508309
	
	Izpildītājs:
SIA “,,,”
Reģistrācijas Nr. 
PVN maksātāja Nr. LV
…
Banka:  
Kods: 
Konts: 

	E-pasta adrese: info@jekabpilsudens.lv

Valdes loceklis 
	
	E-pasta adrese: 

…

	/A.Smagars/ 





	
	/…/



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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