Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta”

Būvniecības līgums „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī”

 (identifikācijas Nr.JŪ/01/2016)
7. pielikums 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”] 
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar zemāk dotajām vadlīnijām, ievērojot darbu apjomu un Pasūtītāja prasības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Vadlīnijas ietverta minimālā informāciju, kas pretendentam ir jāiekļauj tehniskajā piedāvājumā. Ražotāju bukleti vai informācija par sūkņiem, cauruļvadiem, iekārtām un materiāliem, kas nebūs latviešu valodā vai nebūs pievienots tulkojums latviešu valodā, tiks uzskatīti par informatīviem, kas parāda tikai iekārtu un materiālu izskatu. Gadījumā, ja Pretendents tehniskajā piedāvājumā  nebūs iekļāvis visu zemāk minēto informāciju vai Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbildīs Tehniskajai specifikācijai, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs nolikuma prasībām.

1. Darba organizācija

Piedāvājumā jāiekļauj detalizēti izstrādāts Darba organizācijas apraksts, norādot:

1)    Pretendenta organizatoriskā struktūra;

2) plānoto projektēšanas un būvdarbu secīgu (hronoloģisku) aprakstu (t.sk., garantijas perioda aktivitāšu aprakstu);

3) būvdarbu veikšanas metožu (t.sk., pielietoto tehnoloģiju) aprakstu;

4) sniedzot pamatojumu resursu pietiekamībai;

5) ielu un ceļu satiksmes organizāciju tīklu izbūves laikā;

6) garantētās ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas KSS, uzrādot piedāvāto izejvielu, elektroenerģijas un rezerves materiālu izmaksas pirmajos divos gados;

7) iekļaujot rezerves daļu sarakstus un ekspluatācijas izmaksu aprēķinus;

8) Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes termiņam, kas sastādīta pa nedēļām, pamatojoties uz Pretendenta sagatavoto Darbu izpildes laika grafiku, kā arī ņemot vērā visus Nolikumā minētos nosacījumus, kas attiecas uz maksājumiem.

2. Projektēšanas darbu vadības sistēma

Piedāvājumā jāiekļauj:

1) būvprojekta izstrādes organizācijas apraksts un grafiks, norādot sekojošus būvprojekta sadaļu izstrādes posmus:

· Tehnisko noteikumu saņemšana, inženiertopogrāfijas un inženierģeoloģiskā izpēte;

· Kanalizācijas inženiertīklu Ģenerālplāns

· Mehānisko un elektrisko iekārtu izvietojums KSS, shēmas;

· Būvprojektēšanas darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu (K tīkli, KSS, elektroiekārtas, vadības un kontroles ierīču, u.c.) un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību;

2) detalizēts projektēšanas darbu vadības sistēmas apraksts (t.sk., katrā projektēšanas stadijā iesaistīto galveno speciālistu funkciju un atbildības raksturojums; Pretendenta uzņēmumā pielietotās kvalitātes vadības sistēmas principi un metodes);

3) struktūrshēma projektēšanas darbu veikšanai, kurā norādītas visas iesaistītās puses: Pasūtītājs, Būvuzraugs, atbildīgie speciālisti, piesaistītais tehniskais personāls (darbinieku skaits, u.tml.).

3. Būvdarbu vadības sistēma

Piedāvājumā jāiekļauj:

1) detalizēts būvdarbu vadības sistēmas apraksts (t.sk., katrā būvdarbu izpildē iesaistīto galveno speciālistu funkciju un atbildības raksturojums; Pretendenta uzņēmumā pielietotās kvalitātes vadības sistēmas principi un metodes);

2) struktūrshēma būvdarbu organizēšanai, kurā norādītas visas iesaistītās puses: Pasūtītājs, Būvuzraugs, atbildīgie speciālisti, piesaistītais tehniskais personāls (izteikts kvantitatīvi: brigāžu skaits, cilvēku skaits brigādē u.tml.), piegādātāji, apakšuzņēmēji, atkritumu apsaimniekotāji, laboratorijas u.c.;

3) Vides aizsardzības pasākumu apraksts (būvgružu un bīstamo atkritumu utilizēšana, būvdarbu veikšanas laikā radīto trokšņu novērtēšana, apstādījumu aizsardzība, u.c.) un darba drošības pasākumu apraksts.

4. Ielu un ceļu satiksmes organizācija kanalizācijas tīklu izbūves laikā

Būvdarbu laikā jānodrošina operatīvā transporta piekļuve jebkurai sabiedriskai vai dzīvojamai ēkai. Jānodrošina iespējami minimālāki traucējumi uzņēmējdarbības veikšanai un piekļuvei iedzīvotāju īpašumiem.

Pretendentam jāizstrādā Ielu un ceļu satiksmes organizācijas shēmas un jāsagatavo apraksti par ielu un ceļu satiksmes organizāciju kanalizācijas tīklu izbūves laikā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un paredzamajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam. Ielu un ceļu satiksmes organizācijā jāiekļauj shēmas un apraksti sekojošā apjomā:

1) Pilsētas sabiedriskā transporta, t.sk. starppilsētu, satiksmes shēmas un apraksti;

2) Operatīvā transporta un atkritumu savākšanas transportlīdzekļu kustības shēmas un apraksti;

3) Būvdarbiem paredzēto mehānismu novietojuma un kustības shēmas un apraksti;

4) Plānotās materiālu krautuves, materiālu un iekārtu noliktavu atrašanās vietas shēmas un apraksti;

5) Pagaidu vietējie apvedceļi, ja nepieciešams, un to apraksti;

6) Ielas, kurās paredzēta transporta satiksmes slēgšana, ierobežota transporta vai maiņvirziena (reversā) satiksme, vai citi risinājumi, norādot shēmās izvēlētās (nepieciešamās) ceļazīmes un transporta kustības slēgšanas periodu (laiku).

5. Darbu izpildes kalendārais grafiks

Piedāvājumā jāiekļauj detalizēti izstrādāts Darbu izpildes laika grafiks, kas sadalīts pa nedēļām, iekļaujot sekojošu informāciju:

1) par visiem galvenajiem darbu veidiem, kādi norādīti darbu apjomu veidnēs, t.sk. norādot periodos un pa posmiem vai ielām, kuri tiks slēgti pilnībā vai daļēji, kā arī grafikā detalizēti jāizdala elektrības pieslēgumu darbi, seguma atjaunošanas darbi, atbilstošos laika apstākļiem;

2) darbaspēka (atsevišķi galveno speciālistu un piesaistīto brigāžu) noslodze katram no galvenajiem darbu veidiem.

Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītajai informācijai ir jābūt savstarpēji saskaņotai, tai jāatbilst Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un jābūt saskaņā ar Pretendenta darba organizācijas aprakstu.

6. Būvdarbu izpildes kontroles risku novēršanas mehānisms

Piedāvājumā jāiekļauj:

1) 
detalizēts būvdarbu izpildes kontroles mehānismu apraksts (t.sk., atļauju un saskaņojumu saņemšana, materiālu un iekārtu atbilstības pārbaude, testēšanas metožu apraksts, hidrauliskās, u.c., pārbaudes, darbu izpildes atbilstības laika grafikam kontrole, vides aizsardzības pasākumi);

2) 
detalizēts būvdarbu izpildē paredzamo risku apraksts, preventīvo pasākumu apraksts šo risku novēršanai un rīcības plāna aprakstu risku iestāšanās gadījumā.

7. Piedāvājumā iekļauto mehānisko iekārtu un materiālu apraksts

1) Uzrādot visu galveno iekārtu (6.pielikums) un materiālu ražotājus un markas, iesniedzot galveno būvmateriālu aprakstu, norādot izcelsmes vietu un glabāšanu, kā arī ražotāju noteiktās iebūvēšanas metodes un prasības. Pievienot ražotāju katalogus vai brošūras latviešu vaodā.

2) Kanalizācijas sūkņu tehniskie dati, ražotājs, raksturlīknes atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām, apraksts, shēma, kā iekārtas darbosies elektroenerģijas atslēguma gadījumā;

3) Sūkņu specifikācijas, jaudas un ekspluatācijas rādītājus - elektroenerģijas patēriņu vismaz

pirmajā ekspluatācijas gadā.

4) Cauruļu, noslēgarmatūras un aku tehniskie dati, ražotājs;

5) Sūkņu staciju vadības un kontroles ierīču apraksts, kurā sniegta detalizēta informācija par apkopotās un reģistrētās informācijas apjomu, ilgumu, iekārtu kopumā un atsevišķiem tās elementiem, to ekspluatācijas un garantijas prasības.

8. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts

1) Sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kas aprakstošā formā satur komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, projekta vadības nodrošināšanas aprakstu, kurā norādīts atbildības sadalījums Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīts atbildīgais par kvalitātes vadības nodrošināšanu, vienotas informācijas plūsmas nodrošināšanas apraksts starp projektā iesaistītajām pusēm, kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai;

2)  Vides aizsardzības pasākumu apraksts; Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 

8. Cita informācija

Ja nepieciešams, pievieno citu tehniska rakstura informāciju.

