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1 Informācija par līgumu
1.1  „Būvuzraudzības pakalpojumi ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbi Jēkabpilī (id.Nr. JŪ-2017/01), turpmāk – Līgums, tiek realizēts Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” Eiropas Savienības, turpmāk – ES, Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, IV kārta” ietvaros, lai attīstītu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabotu to pieejamību un kvalitāt, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.
1.2 Tehniskajā specifikācijā iekļautas Pasūtītāja prasības, kas jāņem vērā veicot būvuzraudzību, turpmāk – Pakalpojums, lai palīdzētu Izpildītājam novērtēt Pakalpojumu apjomu, specifiku, vietas apstākļus, izpildes prasības, u.c. nosacījumus. Daļēja vai pilnīga šīs informācijas izmantošana nekādā mērā nemazina Izpildītāja pilnu atbildību par Pakalpojuma izpildi vai izmaiņu izstrādi, nodrošinot atbilstību Pasūtītāja prasībām.
1.3 Plānotais Pakalpojuma uzsākšanas datums ir 2017.gada 1.augusts. Pakalpojuma apjomi un termiņi Līgumā plānoti atbilstoši noslēgtajam būvniecības līgumam „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī” id. Nr. JŪ/01/2016, turpmāk – Būvniecības līgums:
1.posms Būvprojekta izstrāde, termiņš – 2017.gada 31.jūlijs.
2.posms Būvdarbu 1.kārta būvobjektā Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbi pilsētas labajā krastā, turpmāk – Būvobjekts, termiņš - 2018.gada 30.novembris, ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.
Tabula 1 Būvdarbu 1.kārtas apjomi
	Objekta adrese
	
	Pašteces kanalizācija

m
	Spiediena kanalizācija

m
	Kanalizācijas sūkņu stacija

gab.

	Medņu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	194
	
	

	Rudens ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	70
	
	

	Ļaudonas ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	199
	
	

	Ļaudonas ielas spiedvada kanalizācija 
	DN50 mm
	
	10
	

	KSS Ļaudonas ielā (2 l/s)
	
	
	
	1

	Lakstīgalu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	173
	
	

	Lazdu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	110
	
	

	Īves ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	263
	
	

	Tilta ielas pašteces kanalizācija (pie Baļotes ielas)
	DN200(OD250) mm
	247
	
	

	Režģu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	145
	
	

	Aizkraukles ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	356
	
	

	KSS Aizkraukles ielā  (3 l/s)
	
	
	
	1

	Spiedvads no Aizkraukles ielas KSS (līdz Rīgas ielai)
	DN100 mm
	
	86
	

	Kraujas ielas pašteces kanalizācija (pie Kuģu un Palejas ielas)
	DN200(OD250) mm
	242
	
	

	Kraujas ielas pašteces kanalizācija (pie Rīgas ielas)
	DN200(OD250) mm
	256
	
	

	Kopējais apjoms
	
	2255
	96
	2


3.posms Būvdarbu 2.kārta būvobjektā Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbi pilsētas kreisajā krastā, turpmāk – Būvobjekts,  termiņš - 2019.gada 30.jūnijs, ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

Tabula 2 Būvdarbu 2.kārtas apjomi
	Objekta adrese
	
	Pašteces kanalizācija

m
	Spiediena kanalizācija

m
	Kanalizācijas sūkņu stacija

gab.

	Dārznieku ielas pašteces kanalizācija (līdz Pļaviņu ielai) 
	DN200(OD250) mm
	94
	
	

	Druvas ielas pašteces kanalizācija (pie Jaunās ielas) 
	DN200(OD250) mm
	83
	
	

	Ražas un Saules ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	359
	
	

	A. Pormaļa ielas pašteces kanalizācija (pie Akmeņu ielas) 
	DN200(OD250) mm
	75
	
	

	Tulpju ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	423
	
	

	Atpūtas ielas pašteces kanalizācija (virzienā no Nameja ielas)
	
	188
	
	

	Radžu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	563
	
	

	Sūnu ielas pašteces kanalizācija (pie Radžu ielas)
	DN200(OD250) mm
	181
	
	

	Vēju ielas pašteces kanalizācijas mm (pie Radžu ielas)
	DN200(OD250)
	166
	
	

	Liliju ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	615
	
	

	Liliju ielas spiedvada kanalizācija (līdz KSS)
	DN100 mm 
	
	92
	

	KSS Liliju ielā (2 l/s)
	
	
	
	1

	Aldaunes ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	220
	
	

	Kaļķu ielas pašteces kanalizācija (pie Radžu ielas)
	DN200(OD250) mm
	250
	
	

	Mēness ielas pašteces kanalizācija (pie Arāju ielas)
	DN200(OD250) mm
	166
	
	

	Imantas ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	464
	
	

	Dzirnavu ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	258
	
	

	Tīruma ielas pašteces kanalizācija 
	DN200(OD250) mm
	381
	
	

	Kaļķu ielas (pie Imantas) pašteces kanalizācija
	DN200(OD250) mm
	285
	
	

	Kaļku ielas KSS (6,5l/s)
	
	
	
	1

	Kaļķu ielas spiediena kanalizācija 
	DN100(OD250) mm
	
	44
	

	Kopējais apjoms
	
	4771
	136
	2


1.4 Izpildītājam jāveic būvuzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības jomu regulējošiem tiesību aktiem un Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  
1.5 Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu atbilstoša reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un spēkā esoši, derīgi sertifikāti būvspeciālistiem. 
2 IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
2.1 Veikt Būvuzraudzību ievērojot Latvijas Republikas būvniecības jomu regulējošos normatīvos aktus un Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus.

2.2 Nodrošināt Līgumā nominēto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos Būvobjektā saskaņā ar noslodzes laika grafiku, kad notiek jebkādi būvdarbi. Izmaiņas ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.3 Pēc Līguma noslēgšanas, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā, izstrādāt Būvobjektu būvuzraudzības plānu un citus nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Pasūtītājam saskaņošanai.
2.4 Izskatīt Būvuzņēmēja iesniegto transporta kustības shēmu, nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus par korekcijām transporta kustības maršrutā, uzraudzīt ceļazīmju savlaicīgu izvietošanu Būvobjektā.

2.5 Saskaņot Būvuzņēmēja darbu programmu ar Pasūtītāju, sniegt rekomendācijas attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī Būvuzņēmēja darbu izpildes laika grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi.

2.6 Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi būvatļaujā.

2.7 Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā ierasties Būvobjektā nepieciešamajiem būvspeciālistiem, kas nozīmēti šajā Līgumā, ja to pieprasa darba situācija pēc Pasūtītāja vai autoruzrauga pieprasījuma.
2.8 Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Izpildītāja klātbūtne ir obligāta.
2.9 Organizēt, vadīt Būvobjekta būvniecības būvdarbu sanāksmes, tai skaitā:
2.9.1.1 protokolēt un parakstīt būvdarbu sanāksmju protokolus;

2.9.2 saskaņot būvdarbu organizācijas shēmu un saziņas kontaktinformāciju;

2.9.3 pirmajā sanāksmē saskaņot Būvuzņēmēja ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

2.9.4 uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un būvniecības līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju.
Būvniecības būvdarbu sanāksmes plānots sasaukt pēc vajadzības, vismaz 2 reizes mēnesī būvdarbu izpildes laikā. Pirmā būvniecības būvdarbu sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas pirmā Būvobjektā.
2.10 Nodrošināt operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču atrašanos objektā.
2.11 Sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un Būvprojekta autoruzraugu.
2.12 Izvērtēt Būvuzņēmēja veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību Būvobjekta darbu izpildes laika grafikam.
2.13 5 (piecu) darbdienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi un Būvobjektu kopumā, būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt, vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt Pasūtītājam.
2.14 Analizēt Būvuzņēmēja iesniegto darbu veikšanas projektu, darbu veikšanas grafiku un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju.
2.15 Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvniecības līgumam.
2.16 Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus un padomus.
2.17 Izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvniecības  līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu projektus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvniecības būvdarbu sapulcēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai.
2.18 Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm.
2.19 Piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Būvbjektā konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu.
2.20 Pieprasīt no Būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi.
2.21 Īpašu uzmanību pievērst un regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, citām Būvniecības līgumā, kā arī būvprojektā definētām prasībām, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares ekspertus. Saskaņot visus pielietotos materiālus pēc to deklarācijām un pārbaudēm. Izskatīt materiālu aizvietošanas aktus.

2.22 Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā Būbniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
2.23 Saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus.
2.24 Uzraudzīt, lai Būvobjektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot citu personu iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas.
2.25 Uzraudzīt, lai Būvobjektā būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darbadienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas.
2.26 Veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem ir būvuzrauga pienākums.
2.27 Ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu Būvuzņēmējam par Būvniecības līguma saistību nepildīšanu.
2.28 Nodrošināt Būvobjektu tehniskās izpilddokumentācijas izskatīšanu, lai Pasūtītājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var organizēt Būvobjektu nodošanu ekspluatācijā.
2.29 Piedalīties Būvobjektu darbu komisijās pēc būvdarbu pabeigšanas Būvobjektos (neieskaitot termiņu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā), ko organizēs Būvuzņēmējs.

3 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Izpildītājam jānodrošina un jāiesniedz Pasūtītājam šādas atskaites:

3.1.1. Ikmēneša atskaite:

3.1.1.1. Izpildītājs iesniedz ikmēneša atskaiti Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites tabulas saskaņā ar Iepirkuma līguma 2.3.pielikumu, ko ar savu parakstu apstiprina Pasūtītājs un Izpildītājs. Atskaitē ir jānorāda katra būvuzraudzības speciālista faktiski nostrādātais laiks, kas izteikts cilvēkdienās un Būvuzraudzības darbu/aktivitātes apraksts.
3.1.1.2. Atskaites par Tehniskās specifikācijās noteiktām darbu izpildes kvalitātes kontroles pārbaudēm Būvobjektos, ja tādi attiecīgajā pārskata mēnesī ir veikti.
3.1.2 Starpmaksājuma atskaite:

Izpildītājs iesniedz atskaiti par būvdarbu progresu Būvniecības līguma izpildes laikā, tai skaitā, jebkādas novirzes no sākotnējās darba programmas un to pamatojums, būvuzraudzības kvalitātes kontroles izpilde, esošās situācijas fotofiksācija Būvobjektos pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā.

Izpildītājs pievieno atskaitei apstiprinātās (par iepriekšējiem mēnešiem) speciālistu laika ieguldījuma uzskaites tabulas un Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem saskaņā ar Tehniskās  specifikācijas 1.pielikumu, kurā jāatspoguļo faktiskais speciālistu laika ieguldījums par Pakalpojuma sniegšanas 3 (trīs) mēnešu periodu, atbilstoši darbu izpildes laika grafikam Būvniecības līgumā.
3.1.3. Noslēguma atskaite:

Izpildītājs iesniedz atskaiti par Līguma izpildes rezultātiem.

Izpildītājs pievieno atskaitei apstiprinātās (par pēdējiem trīs mēnešiem) Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites tabulas un Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu, kurā jāatspoguļo faktiskais speciālistu laika ieguldījums par visu Pakalpojuma sniegšanas laiku.
! Atskaitēs un dokumentos, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, obligāti jānorāda Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Būvuzraudzības pakalpojumi ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbiem”, identifikācijas Nr. JŪ-2017/01.

3.2. Atskaišu iesniegšanas termiņi
Tabula 3 Atskaišu iesniegšans termiņi
	Nr.
	Atskaite
	Iesniegšanas termiņš
	Eksemplāru skaits

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ikmēneša atskaite
	5 darbdienas pēc atskaitē aplūkotā mēneša perioda beigām
	1 eks. papīra formātā + elektroniski uz Pasūtītāja norādīto  elektroniskā pasta adresi*

	2.
	Starpmaksājuma
atskaite
	10 darbdienas dienas pēc aplūkotā perioda beigām

	1 eks. papīra formātā + elektroniski uz Pasūtītāja norādīto  elektroniskā pasta adresi*

	3.
	Noslēguma atskaite
	10 darbdienas dienas pēc Pakalpojuma sniegšanas izpildes termiņa beigām
	1 eks. papīra formātā + elektroniski uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi*


*Elektroniskā  pasta adrese: info@jekabpilsudens.lv 
3.3. 3.punktā minētās atskaites Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darbadienu laikā. Ja Pasūtītājam ir kādi komentāri, tie tiek rakstiski nosūtīti Izpildītājam. Izpildītājs tos iestrādā atskaitē atkārtoti un iesniedz 5 (piecu) darbadienu laikā pēc komentāru novēršanas.

3.4. Izpildītājam jānodrošina materiālu/darbu izpildes kvalitātes kontroles pārbaudes Būvobjketā par saviem līdzekļiem, tas ir, jāveic neatkarīgi testi, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un izmantojot akreditētu laboratoriju pakalpojumus, lai pārliecinātos par materiālu atbilstības rezultātiem, tai skaitā, jāveic aizberamās tranšejas grunts un seguma pamatkārtas nestspējas pārbaude.
4 NEPIECIEŠAMIE RESURSI
4.1 Pasūtītājs nodrošina biroja telpas ar elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu, telekomunikācijām un interneta pieslēgumu sanāksmēm Pasūtītāja administrācijas telpās Jaunā ielā 60, Jēkabpilī. 

4.2 Izpildītājam par saviem līdzekļiem savu darbinieku un speciālistu vajadzībām jānodrošina datortehnika (stacionāra un portatīva), datorprogrammas, printeri, dokumentu pavairošanas tehnika, mobilie telefoni, fotoaparāts fotofiksācijas veikšanai, kancelejas preces, autotransports, naktsmītne Jēkabpilī, visa veida tehniskais aprīkojums ikdienas darbam un pārbaužu veikšanai, kas ir nepieciešams sekmīgai Pakalpojuma izpildei (skat. tabula Nr.4), kā arī visas ar to uzturēšanu saistītās un citas saimnieciskās darbības izmaksas.
Tabula 4 Darbam nepieciešamais minimālais aprīkojums un 
operatīvās kontroles mēriekārtu saraksts

	Nr.
	Mērinstrumenta nosaukums

	1.
	Nestspējas noteikšanas ierīce (trieciena deflektometrs)

	2.
	Pamatnes sablīvējuma noteikšanas mērinstruments

	3.
	Lāzera tālmērs

	4.
	Optiskais nivelieris

	5.
	Temperatūras mērītājs

	6.
	Mērlente

	7.
	Fotoaparāts


5 IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS
5.4 Izpildītājam jānodrošina pieredzējuši speciālisti, lai garantētu kvalitatīvu un savlaicīgu Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi. Visiem speciālistiem jābūt spējīgiem brīvi runāt un rakstīt latviešu valodā, pretējā gadījumā Izildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tulku visā Līguma izpildes laikā.

5.5 Prasības Galvenajiem speciālistiem attiecas uz pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kā arī Līguma izpildi. Speciālistus drīkst aizstāt tikai ar līdzvērtīgas kvalifikācijas un pieredzes speciālistiem, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.

5.6 Izpildītājam jānodrošina visu personu piedalīšanās plānveida vai ārkārtas sanāksmēs pēc saviem ieskatiem vai pēc attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma.

5.7 Tehniskajā piedāvājumā Izpildītājs skaidri, detalizēti un izpildes laikā pārbaudāmi apraksta plānotos cilvēku resursus un tehnisko nodrošinājumu.

5.8 Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj šādi speciālisti:

· Galvenais būvuzraugs
· Būvuzraugs kanalizācijas tīklu izbūvei 
5.9 Speciālistu laika ieguldījums: 

5.tabulā ir norādīts nepieciešamais un kontrolējamais speciālistu laika ieguldījums, kas katram speciālistam būs jāpavada Būvobjektā. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi ir jāplāno atbilstoši Būvniecības līguma izpildei. Personāla mobilizācija var būt jāveic agrāk vai arī vēlāk, nekā sākotnēji ir plānots. Nepieciešamais Izpildītāja personāla laika ieguldījums aprēķināts balstoties uz pašlaik pieejamo informāciju Būvniecības līgumā. Faktiskais speciālistu laika ieguldījums var mainīties atbilstoši darbu izpildes laika grafikas Būvniecības līgumā, tādēļ Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pamatojoties uz iesaistītā personāla faktiski nostrādāto cilvēkdienu skaitu. Par faktiski nostrādāto cilvēkdienu skaitu Izpildītājs atskaitās iesniedzot aizpildītas ikmēneša atskaites par speciālistu laika ieguldījumu. Pakalpojumu veikšanas vietā nostrādātās cilvēkdienas ar savu parakstu apstiprina Pasūtītājs.
Tabula 5 Plānotais speciālistu laika ieguldījums
	Nr.
	Speciālistu pozīcijas
	Cilvēkdienu ieguldījums 

	1.
	Galvenais būvuzraugs

(1 diena nedēļā, 8 stundas)*
	61 dienas

	2.
	Būvuzraugs kanalizācijas tīklu būvniecībai

(katru darba dienu, 4 stundas)*
	152,5 dienas


*Saskaņā ar Būvniecības līgumā Būvuzņēmēja darbu izpildes laika grafiku pieņemts, ka mēnesī ir 4 nedēļas un 20 darba dienas.
5.7. Samaksa speciālistiem

5.7.1. Ņemot vērā paredzamo speciālistu komandu, Izpildītājam ir jāsagatavo un jāaizpilda Tehniskās specifikācijas 1.pielikums Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem par katru no pakalpojuma sniegšanas periodiem.

Tabulā ir jāatspoguļo katra speciālista noslogojums pa mēnešiem (cilvēkdienās) un finansējuma sadalījums. Piedāvātās speciālistu kandidatūras (vārds, uzvārds) norādāmas kopā ar attiecīgajām speciālistu pozīcijām, skaidri norādot plānoto katra speciālista laika ieguldījumu.
5.7.2. Saskaņā ar Nolikuma 12.4.4.apakšpunktu Pretendenta piedāvātais Galvenais būvuzraugs un Būvuzraugs kanalizācijas tīklu izbūvei var būt arī viena  un tā pati persona, ja tiek izpildītas attiecīgo speciālistu Nolikuma prasības. Ja Pretendents būs piedāvājis vienu speciālistu divām pozīcijām, Tehniskajā specifikācijā 1.pielikums Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem tabulā plānotās cilvēkdienas jāatspoguļo atsevišķi katram speciālistam.
5.7.3. Bez 5.tabulā norādītajiem speciālistiem, Izpildītājs var piesaistīt arī citus speciālistus, norādot to tabulā Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem, bet šo speciālistu izmaksas ir jāiekļauj 5.tabulā  norādīto speciālistu cilvēkdienu vienības cenā.

5.7.4. Apmaksa Izpildītājam paredzēta atbilstoši Iepirkuma līguma 2.4.punktam un Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites tabulām un Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem grafikam.

Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jārēķinās, ka katram no speciālistiem ieguldījums un apmaksa var mainīties mēnešu griezumā, pie nosacījuma, ja Būvobjektos neparedzētu iemeslu dēļ būvdarbi tiks pārtraukti vai apstādināti uz noteiktu laiku.
5.10 Speciālistu atalgojums

Speciālistu atalgojums ietver vismaz šādas izmaksas:

· darba algas, pieskaitāmās izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, finanšu pakalpojumi;

· izpildītāja administratīvās (biroja, kancelejas, sakaru) un palīgpersonāla izmaksas;
· transporta izmaksas, t.sk. transporta izmaksas uz/no pastāvīgās mītnes zemes starptautiskajiem ekspertiem, komandējumu izdevumi;

· kvalitātes kontroles nodrošināšanai nepieciešamo neatkarīgu testu veikšanas izmaksas;

· tehniskais nodrošinājums;
· virsizdevumi un samērīga peļņa;

· Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas, kā ari jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
6 PIELIKUMI
Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem  uz  1 lp.
� Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu, Izpildītājam tiek plānoti  5 starpmaksājums, t.i., par 3 menešu periodu 
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